## Лист1
Выполненные ремонты в 2020 году
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  | Месяцы
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | РТП-256, РУ-6кВ, Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции 6кВ на полимерную опорно-стержневую изоляцию 2-3сек/6кВ. | bar: Месяцы март to Месяцы апрель
2 | РТП-256, РУ-6кВ, замена светильников с лампами накаливания на светильники со светодиодными лампами. | bar: Месяцы май
3 | РТП-256, РУ-6кВ, Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции 6кВ на полимерную опорно-стержневую изоляцию 1сек/6кВ. | bar: Месяцы июнь
4 | ТП-2025, кабины 1Т и 2Т, замена на шинных мостах 6кВ опорно-стержневой изоляции на усиленную опорно-стержневую изоляцию ИОР-10кВ. | bar: Месяцы июль
5 | ТП-2026, кабины 1Т и 2Т, замена на шинных мостах 6кВ опорно-стержневой изоляции на усиленную опорно-стержневую изоляцию ИОР-10кВ. | bar: Месяцы июль
6 | РТП-256, РУ-6кВ, Замена фарфоровой опорно-стержневой изоляции 6кВ на полимерную опорно-стержневую изоляцию 4сек/6кВ. | bar: Месяцы август
7 | ТП-2027, кабины 1Т и 2Т, замена на шинных мостах 6кВ опорно-стержневой изоляции на усиленную опорно-стержневую изоляцию ИОР-10кВ. | bar: Месяцы август
8 | ТП-2028, кабины 1Т и 2Т, замена на шинных мостах 6кВ опорно-стержневой изоляции на усиленную опорно-стержневую изоляцию ИОР-10кВ. | bar: Месяцы август
9 | ТП-2029, кабины 1Т и 2Т, замена на шинных мостах 6кВ опорно-стержневой изоляции на усиленную опорно-стержневую изоляцию ИОР-10кВ. | bar: Месяцы сентябрь
10 | ТП-2028, кабины 1Т и 2Т, монтаж заземляющего проводника нейтрали силовых трансформаторов 1Т и 2Т. | bar: Месяцы сентябрь
11 | ТП-2029, кабины 1Т и 2Т, монтаж заземляющего проводника нейтрали силовых трансформаторов 1Т и 2Т. | bar: Месяцы сентябрь
12 | КЛ-10кВ от ТП-8249 до ТП8157 ввод№1, монтаж соединительных муфт. | bar: Месяцы сентябрь
13 | КЛ-10кВ от ТП-8249 до ТП8157 ввод№2, монтаж соединительных муфт. | bar: Месяцы сентябрь
14 | ТП-2025, кабины 1Т и 2Т, монтаж заземляющего проводника нейтрали силовых трансформаторов 1Т и 2Т. | bar: Месяцы октябрь
15 | ТП-2026, кабины 1Т и 2Т, монтаж заземляющего проводника нейтрали силовых трансформаторов 1Т и 2Т. | bar: Месяцы октябрь
16 | ТП-2027, кабины 1Т и 2Т, монтаж заземляющего проводника нейтрали силовых трансформаторов 1Т и 2Т. | bar: Месяцы октябрь
17 | ТП-2025, РУ-6кВ, Монтаж 2 высоковольтных ячеек 10кВ к 1 и 2 секции/6кВ. | bar: Месяцы ноябрь
18 | РТП-256, Замена трансформаторов 1ТСН, 2ТСН собственных нужд 6/0,4кВ на трансформаторы с литой изоляцией 6/0,4кВ. | bar: Месяцы декабрь
19
20
21
22